ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Speak2MD»

Код проекта

Версия 1.3 от 12.10.2025

| Срок проекта | Дата начала: 05.09.2025 Дата окончания: 26.12.2025 |
| --- | --- |
| Бюджет проекта в тыс.руб без НДС | 1 227 тыс. руб. |
| Вид проекта | ИТ проекты |

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

| Версия | Дата утверждения | Кем и когда утверждено | Что изменилось | Автор изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 09.10.2025 | PM: Сергеев А.П.; 09.10.2025 | Базовое заполнение паспорта до 4 пункта включительно | Саватин В.А. |
| 1.2 | 10.10.2025 | PM: Сергеев А.П.; 10.10.2025 | Дополнены разделы 3-5, уточнены выгоды/критерии, структура результатов, КТ, базовые финансовые параметры. | Сергеев А.П. |
| 1.3 | 12.10.2025 | PM: Сергеев А.П.; 12.10.2025 | Точечные правки по всем разделам | Сергеев А.П. |

Предыдущие версии находятся [ Укажите место размещения, хранения прошлых версий ]

УТВЕРЖДЕНИЕ / СОГЛАСОВАНИЕ

| Роль | ФИО полностью, Организация, должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ерошкин Александр Владимирович, ЛЭТИ, Преподаватель | 11.10.2025 |  |
| Единое ответственное лицо | Сергеев Александр Петрович, PM\ML-engineer | 11.10.2025 |  |
| Руководитель проекта | Сергеев Александр Петрович, PM\ML-engineer | 11.10.2025 |  |
| Заказчик проекта | Ерошкин Александр Владимирович, ЛЭТИ, Преподаватель | 11.10.2025 |  |
| Курирующий ЦУП | Не применимо для учебного проекта |  |  |

Оглавление

1.	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	2

1.1.	Предпосылки для реализации проекта	3

1.2.	Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации	3

1.3.	Анализ аналогичных проектов	3

1.4.	Текущее состояние проекта	4

2.	ЦЕЛИ ПРОЕКТА	5

3.	ВЫГОДЫ И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	5

3.1.	Выгоды проекта	5

3.2.	Критерии успешности проекта	5

4.	ОБЪЕМ ПРОЕКТА	6

4.1.	Организационные и географические рамки проекта	6

4.2.	Основные требования и ожидаемые результаты	6

4.3.	Исключения, области, не включённые в проект	7

5.	СРОКИ	7

6.	СТОИМОСТЬ	10

6.1.	Стоимость проекта (тыс. руб.)	10

6.2.	Соотношение графика освоения и контрольных точек проекта	11

7.	ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА	13

8.	ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ	13

8.1.	Ограничения и зависимости	13

8.2.	Предположения	14

9.	ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ	15

10.	УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ	16

11.	ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА	17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	19

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Предпосылки для реализации проекта

Ручная расшифровка встреч, лекций и подкастов занимает значительное время и требует аккуратного форматирования. Проект Speak2MD устраняет этот барьер: веб-сервис принимает аудио (загрузка файла или запись), распознаёт речь и формирует структурированный конспект в Markdown с заголовками, тезисами, чек-листом задач, цитатами и таймкодами. Это ускоряет подготовку материалов, повышает доступность знаний и упрощает совместную работу с записями. Связь со стратегией: проект поддерживает направления «цифровизация внутренних процессов» и «повышение производительности труда» за счёт автоматизации расшифровки аудио и стандартизации знаний (Md-конспекты).

Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации

Основная идея проекта — сервис автоматизирует путь от аудио к оформленному .md-конспекту. Подход — поэтапный:

- MVP с базовым функционалом (загрузка/запись, очередь обработки, прогресс в реальном времени, выдача результата в .md/.json);

- Развитие до полноценной системы (пользователи и авторизация, хранение транскриптов, подписки/квоты, поиск, админ).

Технологический стек: Front — HTML5/Fetch/MediaRecorder; Back — Python/FastAPI + Uvicorn; хранение — Postgres; конвертация — ffmpeg; ML-пайплайн — silero-VAD (сегментация), NVIDIA Parakeet (ASR), Qwen (структурирование)

Рассмотренные варианты реализации:

A) Внешние ASR-SaaS (полностью облачный распознаватель): быстро стартовать, но есть стоимость за минуту и зависимость от внешнего SLA.

B) Локальные open-source модели (VAD+ASR+LLM): контроль затрат/повторяемость, работают офлайн; требуются ресурсы на сборку пайплайна.

C) Гибрид: внешнее ASR для сложных кейсов, локально — для типовых.

Выбран вариант B (локальные модели Silero-VAD + Parakeet ASR + LLM для структурирования) на Python/FastAPI с Postgres и ffmpeg, т.к. он соответствует учебным ограничениям по бюджету, даёт воспроизводимость экспериментов и не требует платных API.

Анализ аналогичных проектов

Scriber.one – Российский сервис для расшифровки аудиозаписей на казахском, русском, украинском и английском языках. Загружается аудиофайл, система автоматически расшифровывает его за ~5 минут.

- Плюсы: быстрая отправка, поддержка нескольких языков СНГ, простой интерфейс.

- Минусы: ограниченный функционал (только базовая расшифровка), отсутствие структурирования в Markdown, нет интеллектуальной обработки текста.

Otter.ai – AI-платформа для транскрипции встреч с автоматическим присоединением к видеозвонкам. Создает расшифровки в реальном времени с точностью 98%, автоматически определяет спикеров.

- Плюсы: высокая точность, интеграция с календарем и популярными платформами для встреч, автоматические саммари и извлечение action items.

- Минусы: фокус на англоязычном контенте, отсутствие экспорта в Markdown, высокая стоимость ($8.33-20/месяц).

SpeechText.ai – API-сервис для транскрипции с поддержкой 30+ языков и доменными моделями для специализированного контента (юридический, технический контент).

- Плюсы: доступная цена ($0.7-1.0/час), поддержка многих форматов, экспорт в SRT/VTT, европейские серверы.

- Минусы: только базовая транскрипция без структурирования, отсутствие конвертации в Markdown/json, нет AI-обработки текста.

Rev.com – Гибридная платформа, предлагающая как AI-транскрипцию (90% точность, $0.25/мин), так и человеческую (99% точность, $1.50/мин) с оборотом 24 часа.

- Плюсы: высокое качество человеческих транскрипций, поддержка субтитров, интеграции с YouTube и Zoom.

- Минусы: высокая стоимость, длительное время обработки, отсутствие структурирования в Markdown, фокус на простую транскрипцию.

Преимущества Speak2MD

Наш проект превосходит аналоги по нескольким ключевым аспектам:

- Специализация на Md: единственный сервис, целенаправленно создающий структурированные конспекты в Markdown-формате с заголовками, тезисами, структурированной информацией.

- Комплексная AI-обработка: использование современной связки Parakeet ASR + Qwen для не просто транскрипции, а интеллектуального структурирования контента.​

- Техническая архитектура: открытый стек (Python/FastAPI, локальные ML-модели) обеспечивает полный контроль над процессом и возможность кастомизации.

- Дополнительно: WebSocket для отслеживания прогресса в реальном времени, система артефактов, гибкое API.

Текущее состояние проекта

На текущий момент разработан план MVP: определен функционал (загрузка аудио, API для задач, прогресс через веб-сокеты), стек технологий, сущности (Job, File/Artifact, Segment, Summary, JobEvent), сценарий работы (от загрузки до сборки Markdown). Сформирована команда из 4 человек с распределением ролей. Подготовлены описания полноценной системы, включая дополнительные сущности (User, Transcript и т.д.), определена смета проекта, модель доступа RBAC, API, use-cases, ER-диаграмма и схема архитектуры. Нормативные согласования: не применимо (учебный проект).

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта — создать MVP-сервис, позволяющий пользователям загружать аудио и получать структурированный .md-конспект, с прогрессом в реальном времени и API. К моменту завершения проекта сервис должен устойчиво обрабатывать ≥60 минут аудио/пользователя (тариф Free) и обеспечивать получение корректного результата по согласованным метрикам качества и скорости.

ВЫГОДЫ И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Выгоды проекта

- Сокращение времени подготовки конспекта из аудио в 8–10 раз по сравнению с ручной расшифровкой.

- Единый формат результатов (Markdown), пригодный для предпросмотра, экспорта и поиска.

- Прозрачный прогресс обработки и повторяемость результатов за счёт стандартизованных шагов пайплайна (VAD → ASR → постпроцессинг → сборка).

- База для монетизации (Free/Pro/Team) через лимиты и дополнительные функции (поиск, шеринг).

Владелец выгод: Заказчик проекта (учебный — [ФИО/подразделение]).

Бенефициары: конечные пользователи сервиса (студенты/преподаватели/менеджеры, работающие с аудиозаписями).

Ответственный за достижение выгод — PM\ML-engineer: Сергеев А.П.

Критерии успешности проекта

Качество:

- Точность распознавания (RU) на тестовом наборе: WER ≤ 18% при средней чистоте аудио (без сильного шума).

- Полнота сборки Markdown: разделы (заголовки, тезисы, чек-лист, цитаты, таймкоды) присутствуют и валидируются автотестом (не менее 95% успешных проверок).

Производительность:

- Время обработки 60 мин аудио ≤ 30 мин (1× → 0.5× от реального времени) при нагрузке до 2 параллельных задач/пользователя (для Pro).

Надёжность/API:

- Успешность выдачи результата по API ≥ 99% на тестовом стенде; прогресс-ивенты по WS/SSE выдаются не реже 1 раза в 5 секунд.

- Контракт API стабилен и задокументирован (Markdown + OpenAPI).

UX:

- Поток «загрузка → результат» ≤ 3 шага. Уведомления об ошибках информативны (HTTP 4xx/5xx с JSON-телом `{error: ...}`).

ОБЪЕМ ПРОЕКТА

Организационные и географические рамки проекта

Проектная команда:

- Сергеев Александр: PM и ML/ASR (качество распознавания и сборка Markdown; планирование спринтов, приёмка).

- Ивашнев Семён: Backend Core dev и системный аналитик (FastAPI, схемы БД, статусы, формализация требований, критерии приёмки).

- Саватин Виталий: Backend pipeline/workers dev и тестирование (очередь, ретраи/таймауты/идемпотентность, статусы, сборка md; юнит/интеграционные тесты).

- Азиз Кодиров: UX/UI + frontend, технический писатель (форма загрузки/предпросмотр/прогресс-бар, скринкаст и пользовательские инструкции).

Работы выполняются удалённо. Пользователи — удалённый доступ к веб-сервису.

Основные требования и ожидаемые результаты

Основные требования:

- Загрузка/запись аудио; постановка задачи обработки.

- Отслеживание прогресса (WS/SSE): статус/процент.

- Получение результата: Markdown (.md) и JSON‑структуры.

- Поддержка форматов: mp3/m4a/wav; лимиты: ≤ 50 МБ, ≤ 120 мин.

- API (минимум): POST /api/upload; GET /api/status/{id}; GET /api/result/{id}; (для полной версии — аутентификация, список/теги транскриптов, share‑link).

| № | Результаты проекта |
| --- | --- |
| 1. | ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Веб-сервис Speak2MD запущен в полноценной версии с пользователями и подписками. |
| 1.1 | КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.1. MVP реализован с API для загрузки, статуса и результата |
| 1.2 | КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.2. ML-пайплайн собран (VAD, ASR, структурирование) и покрыт интеграционными тестами. |
| 1.3 | КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.3. UI: загрузка, предпросмотр, прогресс-бар, загрузка итогового файла; Use-cases и API расширены для аутентификации, транскриптов и подписок. Демонстрация MVP |
| 1.4 | КЛЮЧЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.4. Расширение MVP (пользователи и авторизация, хранение транскриптов, подписки/квоты, поиск, функции админа) |

Исключения, области, не включённые в проект

Не включены:

- Интеграция с внешними сервисами

- Реальные платежи (используется имитация).

- Распознавание с разделением говорящих (полностью) (в будущем рассматривается в качестве кастомизации/улучшения/поддержки)

СРОКИ

| Начало проекта | Окончание проекта |
| --- | --- |
| 05.09.2025 | 26.12.2025 |
| Событие | Утверждение Итогового отчета |

[ Укажите даты и / или события  определяющие начало и окончание проекта. Начало этапа Оценка – это начало вашего проекта (дата подписания Запроса на проект, Приказа о формировании проектной команды или назначении ЕОЛа. Утверждение Итогового отчета – окончание проекта. ]

|  |  | КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название контрольной точки |  | Уровень КТ | Плановая дата* | Ответ- ственный | Приёмщик | Возможный подтвержда-ющий документ |
| 1 | Оценка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сформирована проектная команда, проведено совещание по запуску проекта |  | 1 | 30.09.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. |  |
| 1.2 | Этап "Оценка" завершён |  | 0 | 03.10.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. | [Подробное описание проекта.docx] |
| 2 | Выбор |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработан и утверждён Паспорт проекта |  | 0 | 13.10.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. | Паспорт (версия 1.2+) |
| 2.2 | Разработка и согласование ТЗ на выполнение MVP |  | 1 | 17.10.2025 | Ивашнев С.Ю. | Ерошкин А.В. | ТЗ на MVP |
| 2.3 | Этап "Выбор" завершён |  | 0 | 17.10.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. |  |
| 3 | Определение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Календарный план/план КТ утвержден |  | 1 | 18.10.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. | План работ (MS Project) |
| 3.2 | Этап "Определение" завершён |  | 0 | 19.10.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. |  |
| 4 | Выполнение |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | MVP готов к демонстрации |  | 1 | 31.10.2025 | Команда | Ерошкин А.В. | Демо-видео |
| 4.1 | E2E-пайплайн (VAD→ASR→сборка .md) собран |  | 1 | 25.10.2025 | Саватин В.А. / Сергеев А.П. | Сергеев А.П. | Протокол интеграционных тестов |
| 4.2 | UI/Frontend (загрузка/превью/прогресс) готов |  | 1 | 29.10.2025 | Кодиров А.К. | Сергеев А.П. |  |
| 4.3 | Документация API (Markdown + OpenAPI) завершена |  | 1 | 30.10.2025 | Ивашнев С.Ю. | Ерошкин А.В. | API_Documentation.md |
| 4.4 | Проведение пуско-наладочных процедур |  | 1 | 03.11.2025 | Команда | Сергеев А.П. |  |
| 4.5 | Ввод в эксплуатацию |  | 0 | 25.11.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. |  |
| 4.6 | Этап "Выполнение" завершён |  | 0 | 28.11.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. |  |
| 5 | Завершение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Закрыты договора, по которым нет противоречий, по оставшимся незакрытым договорам назначены ответственные |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведён анализ извлечённых уроков |  | 1 | 19.12.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. | Итоговый отчет |
| 5.3 | Итоговый отчёт подготовлен и утверждён |  | 1 | 22.12.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. |  |
| 5.4 | Проект закрыт |  | 0 | 26.12.2025 | Сергеев А.П. | Ерошкин А.В. |  |

*для этапа Оценка указывается фактические даты

|  | Дополнительные комментарии по контрольным точкам |
| --- | --- |
|  | [ Контрольная точка = Результат + Дата + Ответственный + Приёмщик На основании результатов, перечисленных в п.4.2. сформулируйте контрольные точки проекта. Примеры возможных контрольных точек приведены в таблице, измените, при необходимости внесите дополнительные контрольные точки. Рекомендуем для наглядности выделять разными цветами контрольные точки разных уровней. В Паспорте указываются контрольные точки уровня 0 и 1: Уровень 0 – результаты уровня Руководства Группы, Уровень 1 – ключевые результаты, необходимые для получения Финального результата и успешного достижения целей проекта. В проекте должно быть не менее 2х контрольных точек уровня 0 в год Список контрольных точек должен формироваться на основе списка типовых КТ по данному виду проектов, разработанному Центром МЭК. ] |

СТОИМОСТЬ

Стоимость проекта (тыс. руб.)

Общая стоимость проекта (без НДС): 1226,0

Выручка (без НДС): 1650,0 →Выручка (с НДС): 1980,0

Валовая прибыль (без НДС): 423,2

Накладные расходы: 247,5 → EBIT: 176,4.

Налог на прибыль: 35,4 → Net income: 141

[Укажите статьи затрат по проекту по годам реализации в разрезе финансирования и освоения. Все суммы указываются в тыс. рублей. Финансирование указывается с НДС, освоение без НДС. В приложение к Паспорту для информации приложите бюджет проекта в соответствующем формате:

- для проектов ДПМ, проектов строительства новых генерирующих мощностей прикладывается следующая форма

- для прочих проектов – в соответствии с формой, приложенной ниже

Обратите внимание на то, что на проект относятся только прямые затраты. Например, ФОТ относится на проект только в том случае, если это затраты на премирование или оплата труда сотрудников на 100% выделенных только на проектные работы

В случае утверждения Запросов на изменение корректируются только планы будущих периодов]

Структура освоения (без НДС) тыс. руб., 2025:

| Статья | Финансирование (без НДС) |  |  | Освоение (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окт. | Ноя. | Дек. | Окт. | Ноя. | Дек. |
| ФОТ – оплата труда | 700 | 150 | 800 | 240 | 240 | 240 |
| ФОТ – страховые взносы |  |  |  | 60,8 | 60,8 | 86,8 |
| Командировочные (суточные/проживание/транспорт) |  |  |  | 46,2 | - | 52,2 |
| Закупка ПО |  |  |  | 12 | - | - |
| Прочие расходы |  |  |  | 36 | 36 | 36 |
| ФОТ – оплата труда – премиальная часть |  |  |  | - | - | 100 |
| Итого себестоимость (без НДС) | 1 650 |  |  | 1 226,8 |  |  |

Соотношение графика освоения и контрольных точек проекта

[Укажите график освоения поквартально, укажите КТ (номер КТ необходимо взять из раздела 5) начиная с первого заключенного договора. По проектам, в которых большое количество КТ не позволяет разместить их все на графике, укажите КТ находящиеся на критическом пути проекта, влияющие на срок завершения проекта.  Если проект не предполагает освоения, данный раздел Паспорта не заполняется.] (Поквартальный график состоит из одного значения (последние три месяца, окт. – дек), поэтому было принято решение указать график помесячно)

4.6, 5.2-5.4

4.2-4.4

4.1

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| Роль в проекте | ФИО полностью, Организация, должность | % вовлечения | К_роли | Основные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор проекта | Сергеев Александр Петрович | 90 | A | Инициирование, подтверждение целей |
| Заказчик проекта | Ерошкин Александр Владимирович | 20 | P | Приемка результата, оплата по этапам |
| Куратор проекта | Ерошкин Александр Владимирович | 20 | A | Курирование, утверждение ключевых документов |
| Единое ответственное лицо (ЕОЛ) | Сергеев Александр Петрович | 90 | A | Ответственность за достижение целей |
| Руководитель проекта | Сергеев Александр Петрович | 90 | A | Планирование, риски, отчетность, приемка работ |
| Backend Core / Аналитик | Ивашнев Семен Юрьевич | 70 | R | API/БД/Статусы, требования, критерии, приемки |
| Backend Pipeline / QA | Саватин Виталий Алексеевич | 70 | R | Очереди/ретраи/сборка md, автотесты |
| UX/UI + Frontend / Tech Writer | Кодиров Азиз Комил угли | 60 | R | Форма загрузки, прогресс, инструкции/скринкаст |
| Контактное лицо | Сергеев Александр Петрович AlexSerg989mir@gmail.com | 90 | I | Коммуникации |

[ В Паспорте проекта на момент его утверждения в составе проектной группы ФИО могут быть  заполнены не для всех членов проектной команды. ]

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Ограничения и зависимости

Сроки – дедлайны курса:

- КТ1: 03.10.2025

- КТ2: 28.11.2025

- КТ4: 19.12.2025

Бюджет – ограничение 1226,8 тыс. руб. (без НДС) на себестоимость, перерасход не допускается.

Технологии – локальные open-source модели (Silero-VAD, NVIDIA Parakeet, Qwen) – запрет на платные SaasASR в MVP.

Инфраструктура – ограниченные вычислительные ресурсы (CPU, GPU); зависимость от доступности стенда для интеграционных тестов.

Кадровые – команда из 4 человек, совмещение ролей (PM=ML), занятость по учебному графику.

Интеграции/платежи - реальные платежные сервисы – исключены.

Предположения

| Предположение | Проверка |
| --- | --- |
| Качество ASR на русском даст WER не более 18% на тест-наборе средней чистоты. | Тестовый прогон на внутреннем наборе, акт приемки качества |
| Сервис устойчиво обрабатывает более 60-минутные аудио. | Нагрузочные тесты, отчет о производительности |
| Пользовательский поток «загрузка→результат» не более трех шагов. | UX-ревью + чек-лист |
| WS\SSE обновляют прогресс более чем раз в пять секунд | Интеграционные тесты API/WS |
| Контракт API стабилен и задокументирован | Проверка и публикация OpenAPI |

[ Рекомендуется включить все факторы, которые могут оказать значительное влияние на сроки проекта, его стоимость, управляемость и качество выполнения Чёткое описание описания ограничений, предположений и зависимостей в начале проекта позволяет избежать появления неприятных «сюрпризов» на дальнейших этапах проекта.]

[ Ограничение – сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта. Опишите все ограничения, налагаемые на проект. Как дополнение, рекомендуется вкратце указать причины данного ограничения или привести краткое описание возможных последствий игнорирования данного ограничения.

Пример:

Результат должен быть получен к 15 января, чтобы соответствовать Распоряжению Правительства № … от … В случае не готовности результата к этой дате возможны штрафные санкции

Зависимость – это фактор, находящийся вне прямого контроля проекта, но влияющий на его выполнение, временные рамки, стоимость и качество. Перечислите все основные зависимости. Отдельно укажите, на какие внешние проекты могут оказать влияние результаты проекта.

Примеры:

В связи с жёсткими временными рамками существует очень высокая зависимость от готовности Куратора давать заключения по разработанным документам в согласованные сроки (3 дня)

Настройка финансового модуля не может быть начата до утверждения Учётной политики  ]

[ Предположение – фактор, который считается верными без привлечения доказательств. В данном разделе должны быть прописаны предположения по поводу выполнения проекта. Если предположения не прописаны в данном разделе, даже если они очевидны, может сложиться ситуация, когда они не будут приняты во внимание на последующих этапах.

Чаще всего предположения касаются необходимости проведения тех или иных работ, сроки проведения работ, количество вовлекаемых лиц, ответственность третьих сторон и т.д.

Укажите, как будут проверяться предположения.

Примеры:

Обучение будет проводиться группами по 10 человек. Предположение будет проверено после получения финального списка обучаемых.

Поставка всего оборудования будет осуществляться одним партнёром. Предположение будет проверено после проведения анализа рынка. ]

ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ

- Основание - Выполнение КТ уровня 0/1 в срок и с критериями качества из раздела 3 паспорта

- Периодичность - Фиксируется по завершении этапа «Завершение»

- Подход (пример): общий пул премии = до 50% ФОТ последнего этапа (100 т.р.); распределение: 25% от общего пула распределяется каждому участнику проекта.

- Лимиты и санкции - сдвиг уровня 0 → −50% пула; невыполнение критерия качества (WER/время/UX) → −20% соответствующего компонента.

[Опишите, каким образом предлагается мотивировать команду проекта.

Укажите особенности мотивации Вашего проекта согласно корпоративному стандарту Методика проектной мотивации. Укажите с какой периодичностью будет выплачиваться премия: раз в год, в конце этапа, в конце проекта и т.п.]

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ

Изменения в Паспорте проекта проводятся аналогично процедуре утверждения Паспорта. Несущественные изменения в Паспорте могут быть утверждены Куратором проекта без необходимости проведения процедуры согласования. Запрос на изменение всегда должен быть согласован с ЕОЛ, Курирующим ЦУП, Куратором проекта: ЕОЛ/PM (Сергеев), Куратор (Ерошкин), Представитель заказчика (Ерошкин), Тех.лид (Ивашнев).

К несущественным изменениям относятся:

- Расширение перечня результатов проекта без изменения даты окончания и общей стоимости проекта;

- Перенос сроков реализации отдельных контрольных точек при условии сохранения сроков реализации всего проекта (кроме контрольных точек 0 уровня);

- Изменение проектной группы (кроме Куратора, ЕОЛ и Заказчика), в части полномочий и ответственности ролей в рамках проектной группы;

- Перераспределение затрат между статьями бюджета без увеличения общей стоимости проекта.

- Выбор иных LLM-моделей Qwen, Parakeet.

Процесс:

- Инициатор подает форму с изменением.

- Происходит оценка влияния (сроки/стоимость/риски/качество), решение СВВ не более 3 рабочих дней.

- При утверждении – обновление Паспорта (разделы, которых касается изменение), плана работ и реестра рисков.

[ Опишите особенности управления изменениями в Вашем проекте.

Все изменения ключевых результатов, любые изменения, влияющие на получение выгод проекта, должны также согласовываться с Заказчиком проекта. ]

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

[ В разделе необходимо описать основные риски,  связанные с проектом, и для каждого риска оценить его вероятность и влияние, используя значения: В – Высокое, С – Среднее, Н - Низкое. Рекомендуется рассмотреть весь спектр возможных рисков :

- Технические риски

- Макроэкономические

- Правовые

- Ресурсные

- Риски контрагентов

- Природно-климатические

- Строительно-монтажные

- Транспортные

- Сбытовые

- Ценовые

- Рыночное изменение цен на топливо и прочие ресурсы

- Отраслевое регулирование тарифов

Название – кратко назовите риск. Описание – выразите возможное рисковое событие в  чётком, измеримом виде. Используя точное описание условия, можно оценить вероятность риска. Чёткое описание последствий позволит оценить силу воздействия риска. ]

| Название риска | Описание риска в измеримом виде | Вероятность | Влияние | Владелец риска | Стратегия и мероприятия по реагированию на риски (минимизация, принятие, передача) | В каких контрактных и нормативных документах, в какой форме будет фиксироваться ответственность за риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаточное качество ASR | WER (World Error Rate) > 18% на тест-наборе. | С | В | Сергеев | Доп. Дообучение/тюнинг/шумоподавление/выбор другой модели | Паспорт (качество), Протокол тестов. |
| Нехватка вычислительных ресурсов | Среднее время обработки > 0.5× RT при 2 параллельных | С | В | Саватин | Ограничение параллельности, профилирование, оптимизация VAD/ASR | конфиг лимитов |
| Задержка по КТ из-за учебной нагрузки | Срыв дедлайнов КТ 4.x/5.х | С | С | Сергеев | Резерв в календарном плане, ранняя интеграция, «принцип зелёной ветки» | План работ, отчёты спринта |
| Деградация UX | Поток > 3 шага, ошибки 4xx/5xx > 3% | Н | С | Кодиров | Юзабилити-тесты, устранение ошибок, автотесты фронта | Чек лист UX |
| Нарушение стабильности API | Изменение схем/контрактов после freeze | Н | В | Ивашнев | Версионирование API, совместимость, линтеры схем | Памятка API, OpenAPI |
| Потеря данных/артефактов | Потеря >1% задач/результатов при сбоях | Н | В | Саватин | Идемпотентность, ретраи, хранилище артефактов, бэкап | Политика бэкапа |
| Лиценз. ограничения моделей | Несовместимость лицензий OSS | Н | С | Сергеев | Лиценз. ревью, список лицензий в репо | LICENSES.md |
| Нереалистичная смета ФОТ | ФОТ > план на 10%+ | Н | С | Сергеев | Мониторинг ФОТ, перераспределение задач | Смета/план-факт |
| Отсутствие тестового набора | Нет валидного набора RU | Н | С | Саватин | Сбор/анонимизация набора, критерии приёмки | План тестирования |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

[ Матрица распределения ответственности включает два раздела: по документам и по ключевым задачам проекта.

У этих двух частей различные легенды, объясняющие значения букв в матрице. ]

| Документы проекта | Комментарий | Куратор проекта | ЕОЛ | PM | Аналитик | Pipeline | UX\UI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Официальные документы |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | Утверждаемая версия | Са | У | Д | Д | Сэ | З |
| ТЗ на MVP | Требования/критерии | С | С | Д | С | Сэ | З |
| План приёмки результатов | Чек-листы, критерии | С | С | Д | Сэ | С | З |
| Итоговый отчёт | Результаты/выводы | С | С | Д | Сэ | С | З |
| OpenAPI/MD по API | Freeze-контракты | С | З | Сэ | Д | Сэ | З |
| Руководство пользователя | Инструкции | З | З | Сэ | З | З | Д |
| План работ/КТ | MS Project/табл. | С | С | Д | Сэ | З | З |
| Отчёт по рискам | Реестр, апдейты | С | З | Д | Сэ | С | З |

| Легенда для раздела «Документы проекта»: Д – подготавливает начальную и все последующие версии документа С – согласовывает письменно Сэ – согласовывает в электронной форме (по e-mail) Са – согласовывает в АСУД У – утверждает документ З – знакомится, ознакамливается с утверждённым документом А – формирует и хранит архив | Ограничения для раздела «Документы проекта»: - Обязательно только одна У на документ. - Должна быть хотя бы одна Д на документ - С, Сэ, Са - может быть сколь угодно - З - не обязательна - Одно лицо не может исполнять роли Д и У одновременно |
| --- | --- |

| Результаты проекта | Комментарий | Куратор проекта | ЕОЛ | Роль | Роль | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2E-пайплайн (VAD→ASR→MD) |  | С | И | О | И | Р | И |
| UI/Frontend (загрузка/превью/прогресс) |  | С | И | О | И | И | Р |
| Документация API (MD+OpenAPI) |  | С | И | О | Р | И | И |
| Пуско-наладка/ввод полноценного приложения |  | С | И | О | Р | Р | Р |
| Итоговый отчёт |  | С | И | О | Р | Р | И |

| Легенда для раздела «Результаты проекта»: Р – работает, достигает О – отвечает за достижение С– согласовывает П - приёмщик, принимает результат И - информируется - … | Ограничения для раздела «Результаты проекта»: - Один человек не может иметь в матрице одновременно буквы О и П. - У каждого результата должны быть О и П. |
| --- | --- |

[ Рекомендуем для наглядности выделять разными цветами буквы в таблицах. ]

Высокая, Средняя, Низкая